## EST. 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | PUNTA CUERNA RESIDENCIAL | [21 empty] | 0
0 | [13 empty] | FECHA |  | ESTIMACION N° | 0 | [9 empty] | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | OBRA: | PUNTA CUERNA RESIDENCIAL |  |  |  | ESTIMACION DE OBRA |  |  |  | 2026-08-01 |  | 1 | [10 empty] | 0
0 | [26 empty] | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | DATOS DEL CONTRATISTA | 0 | 0 | DATOS DEL CONTRATO |  |  |  |  | INFORMACION GENERAL | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | NOMBRE: | GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | 0 | 0 | S/ IVA | C/IVA |  | ANTICIPO OTORGADO |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | REG.FED DE CAUSANTES: |  | GRO2312152M8 | MES | DIA | AÑO | PRORROGA | FECHA TERMINACION | IMPORTE TOTAL CONTRATO | 0 | 44127.7885 | 51188.2347 |  | AMORTIZACION HASTA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | N° REGISTRO I.M.S.S. |  | D1566242106 | 07 | 23 | 2026 |  |  | ESTIMADO A LA FECHA | 0 | 62159.91 | 72105.4956 |  | ESTIMACION ANTERIOR |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | FECHA DE TERMINACION |  |  |  |  | ADITIVAS/DEDUCTIVAS A LA FECHA | 0 | 0 | 0 |  | AMORTIZACION EN ESTA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | UBICACIÓN |  |  | MES | DIA | AÑO | PERIODO ESTIMACION | 0 | IMPORTE CONTRACTUAL MODIFICADO |  | 44127.7885 | 51188.2347 |  | ESTIMACION | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | PROGRAMA : | URBANIZACION |  | 08 | 01 | 2026 | DEL | AL | IMPORTE POR ESTIMAR |  | -18032.1215 | -20917.2609 |  | TOTAL AMORTIZADO |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | TRABAJO : | URBANIZACION DISEÑO DE PRIVADA EN CASAS MODELO |  | NUMERO DE CONTRATO |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | POR AMORTIZAR |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 1 CONV-1 OE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | C.C. | P31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRESUPUESTO | 0 | 0 | HASTA ESTIMACION ANTERIOR | 0 | ESTA ESTIMACION |  | 0 | ESTIMADO A LA FECHA | 0 | POR EJECUTAR | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | CLAVE | CONCEPTO | 0 | 0 | 0 | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | Vol | IMPORTE |  | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 | CASAS MUESTRA
| 10 | ESTACIONAMIENTO
| 4020938 | SUM Y COL ADOCRETO RECTANGULAR 20 X 10 CM |  |  |  | 28.937 | 200.65 | 5806.2091 |  | 0 | 35.2 | 7062.88 |  | 35.2 | 7062.88 | -6.263 | -1256.671
| 4020766 | SUM Y COL DE ARENA |  |  |  | 2.3535 | 176.1 | 414.4513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.3535 | 414.4513
| 4020859 | SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE |  |  |  | 46.783 | 379.3 | 17744.7881 |  | 0 | 53.5 | 20292.55 |  | 53.5 | 20292.55 | -6.717 | -2547.7619
0 | 8 | DISEÑO DE PRIVADA | [22 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 4020260 | HUELLA CONCRETO 60X50 CM |  |  |  | 9 | 722.18 | 6499.62 |  | 0 | 9 | 6499.62 |  | 9 | 6499.62 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 9 | GUARNICIONES Y BANQUETAS | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| 4020834 | BANQUETA DE 10CM ESPESOR DE CONCRETO HCO F |  |  |  | 25.6 | 533.7 | 13662.72 |  | 0 | 39 | 20814.3 |  | 39 | 20814.3 | -13.4 | -7151.58
0 | 0 | CONST GUARNICION TIPO CONCRETO HCO, F'C=150 |  |  |  | 0 | 212.8 | 0 |  | 0 | 35.2 | 7490.56 |  | 35.2 | 7490.56 | -35.2 | -7490.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO | [5 empty] | 44127.7885 |  | 0 |  | 62159.91 |  |  | 62159.91 |  | -18032.1215
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 62159.91
| OBSERVACIONES: | [8 empty] | MENOS AMORTIZACION ANTICIPO |  | 0 |  | FONDO DE GARANTIA RETENIDO: |  |  | 0
[10 empty] | SUBTOTAL |  | 62159.91 |  | F.G. RETENIDO ESTA ESTIMACION: |  |  | 3729.5946
[10 empty] | I.V.A 16% |  | 9945.5856 |  | TOTAL RETENIDO A LA FECHA: |  |  | 3729.5946
[10 empty] | TOTAL |  | 72105.4956
[10 empty] | MENOS FONDO DE GARANTIA ( 6% ) |  | 3729.5946
[10 empty] | NETO A PAGAR |  | 68375.901
| FORMULO |  |  | ELABORO | [6 empty] | AUTORIZO |  |  |  | APROBO
| CONTRATISTA |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [6 empty] | CONTROL DE COSTOS |  |  |  | GERENTE TECNICO
| GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [6 empty] | ING. MILENA CARRANCO BONILLA |  |  |  | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CROQUIS EST1
PUNTA CUERNA RESIDENCIAL
[12 empty] | ESTIMACION No.: | FECHA: | 1
PROGRAMA: | URBANIZACION |  |  |  |  | FECHA: | 2026-08-01
TRABAJO: | URBANIZACION DISEÑO DE PRIVADA EN CASAS MODELO |  |  |  |  | PERÍODO: | 2026-07-27 | AL | 2026-08-01 |  | CROQUIS
CONTRATISTA: | GRUPO ROFORB S DE RL DE CV
CLAVE | PARTIDA | CLAVE | SUBPARTIDA | [5 empty] | ACTIVIDADES
5 | CASAS MUESTRA | 10 | ESTACIONAMIENTO
CLAVE | DESCRIPCION | TRAMO | UNIDAD | LARGO | ANCHO | ALTO |  | PZAS | SUBTOTAL | TOTAL
4020938 | SUM Y COL ADOCRETO RECTANGULAR 20 X 10 CM
| CASAS MUESTRA | AREA 1 | M2 | 4.4 | 0.5 |  |  | 2 | 4.4
| CASAS MUESTRA | AREA 2 | M2 | 4.4 | 0.6 |  |  | 6 | 15.84
| CASAS MUESTRA | AREA 3 | M2 | 4.4 | 0.9 |  |  | 2 | 7.92
| CASAS MUESTRA | AREA 4 | M2 | 4.4 | 0.8 |  |  | 2 | 7.04
| TOTAL |  | M2 | [6 empty] | 35.2
CONTRATISTA |  |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [8 empty] | GERENTE TECNICO
GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [8 empty] | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
CLAVE | PARTIDA | CLAVE | SUBPARTIDA | [5 empty] | ACTIVIDADES
5 | CASAS MUESTRA | 10 | ESTACIONAMIENTO
CLAVE | DESCRIPCION | TRAMO | UNIDAD | LARGO | ANCHO | ALTO |  | PZAS | SUBTOTAL | TOTAL
4020859 | SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE
| CASAS MUESTRA | FIGURA 1 | M2 | 4.4 | 1.52 |  |  | 8 | 53.5
| TOTAL |  | ML | [6 empty] | 53.5
CONTRATISTA |  |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [8 empty] | GERENTE TECNICO
GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [8 empty] | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
CLAVE | PARTIDA | CLAVE | SUBPARTIDA | [5 empty] | ACTIVIDADES
5 | CASAS MUESTRA | 8 | DISEÑO DE PRIVADA
CLAVE | DESCRIPCION | TRAMO | UNIDAD | LARGO | ANCHO | ALTO |  | PZAS | SUBTOTAL | TOTAL
4020260 | HUELLA CONCRETO 60X50 CM
| CONSTRUC HUELLAS DE 90X60 CM |  | PZA |  |  |  |  | 6 |  | 6
NOTA: SE REALIZARON HUELLAS DE CONCRETO DE 90X60 CM
CONTRATISTA |  |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [8 empty] | GERENTE TECNICO
GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [8 empty] | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
CLAVE | PARTIDA | CLAVE | SUBPARTIDA | [5 empty] | ACTIVIDADES
5 | CASAS MUESTRA | 9 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
CLAVE | DESCRIPCION | TRAMO | UNIDAD | LARGO | ANCHO | ALTO |  | PZAS | SUBTOTAL | TOTAL
4020834 | BANQUETA DE 10CM ESPESOR DE CONCRETO HCO F
| LADO NORTE |  | M2 | 30 | 1.3 |  |  | 1 |  | 39
CONTRATISTA |  |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [8 empty] | GERENTE TECNICO
GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [8 empty] | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
CLAVE | PARTIDA | CLAVE | SUBPARTIDA | [5 empty] | ACTIVIDADES
5 | CASAS MUESTRA | 9 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
CLAVE | DESCRIPCION | TRAMO | UNIDAD | LARGO | ANCHO | ALTO |  | PZAS | SUBTOTAL | TOTAL
0 | CONST GUARNICION TIPO CONCRETO HCO, F'C=150
| CASAS MUESTRA | EN JARDINERA | ML | 4.4 |  |  |  | 8 |  | 35.2
| GUARNICION EN JARDINERAS |  |  |  |  | GUARNICION EN JARDINERAS |  |  |  |  | GUARNICION EN JARDINERAS
CONTRATISTA |  |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [8 empty] | GERENTE TECNICO
GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [8 empty] | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
COL. ADOPASTO
COL. ADOPASTO
0.50
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.80
0.80
0.90
0.90
0.50
AREA 1
AREA 1
AREA 2
AREA 2
AREA 2
AREA 2
AREA 2
AREA 2
AREA 3
AREA 3
AREA 4
AREA 4
COL. ADOPASTO
COL. ADOPASTO
FIGURA 1
FIGURA 1
FIGURA 1
FIGURA 1
FIGURA 1
FIGURA 1
FIGURA 1
FIGURA 1
4.40
4.40
30.00 M
1.30 M
4.40

## REP. FOT. EST1
PUNTA CUERNA RESIDENCIAL
[11 empty] | ESTIMACION No.: | FECHA: | 1
PROGRAMA: | URBANIZACION |  |  |  |  | FECHA: | 2026-08-01
TRABAJO: | URBANIZACION DISEÑO DE PRIVADA EN CASAS MODELO |  |  |  |  | PERÍODO: | 2026-07-27 | AL | 2026-08-01 | REPORTE FOTOGRAFICO
CONTRATISTA: | GRUPO ROFORB S DE RL DE CV
CLAVE | PARTIDA | CLAVE | SUBPARTIDA | [5 empty] | ACTIVIDADES
5 | CASAS MUESTRA | 10 | ESTACIONAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTRATISTA |  |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [7 empty] | GERENTE TECNICO
GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [7 empty] | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
CLAVE | PARTIDA | CLAVE | SUBPARTIDA | [5 empty] | ACTIVIDADES
5 | CASAS MUESTRA | 10 | ESTACIONAMIENTO
CONTRATISTA |  |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [7 empty] | GERENTE TECNICO
GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [7 empty] | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
CLAVE | PARTIDA | CLAVE | SUBPARTIDA | [5 empty] | ACTIVIDADES
5 | CASAS MUESTRA | 10 | ESTACIONAMIENTO
CONTRATISTA |  |  |  | JEFE DE URBANIZACIÓN | [7 empty] | GERENTE TECNICO
GRUPO ROFORB S DE RL DE CV |  |  |  | ARQ. VERÓNICA ITZEL GARCIA SILVA | [7 empty] | ING. ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CASAS MUESTRA
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE COLOCACION DE ADOCRETO Y ADOPASTO EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE CASAS MUESTRA
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AREA DE CASAS MUESTRA